安徽电气工程职业技术学院文件

皖电院财〔2011〕83号

━━━━━━━━━━━━

关于印发《安徽电气工程职业技术学院提升专业服务产业发展能力建设项目资金管理办法》的通知

各部门：

为规范和加强安徽电气工程职业技术学院“专业提升服务产业发展能力建设项目资金” （以下简称项目资金）管理，实现项目建设目标，确保项目建设任务高质量、高标准完成，根据《教育部、财政部关于支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力的通知》（教职成〔2011〕11号） 等有关文件精神，结合学院具体情况，特制定本办法。请各部门遵照执行。

特此通知。

附件：安徽电气工程职业技术学院提升专业服务产业发展能力建设项目资金管理办法

二〇一一年十月三十日

主题词：教育 项目 资金 制度 通知

安徽电气工程职业技术学院办公室 2011年10月30日印发

附件：

安徽电气工程职业技术学院

提升专业服务产业发展能力建设项目

资金管理办法

第一章  总  则

第一条  为规范和加强“专业提升服务产业发展能力建设项目资金” （以下简称项目资金）管理，实现项目建设目标，确保项目建设任务高质量、高标准完成，根据《教育部、财政部关于支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力的通知》（教职成[2011]11号） 等有关文件精神，结合学院具体情况，特制定本办法。

第二条  项目资金坚持“总体规划，分年实施；项目管理，绩效考评”的管理原则，实行“统一规划、分类预算、收支平衡”的管理办法。

第三条  中央补助资金主要用于专业人才培养方案制订与实施、课程与教学资源建设、实训实习条件改善、现代信息技术应用与数字校园建设、校企合作制度与管理运行机制建设、师资队伍与服务能力建设、实训实习耗材补贴、实习意外伤害保险等，不得用于基本建设、人员经费和化债等方面。

建设期内，各专业用于设备购置方面的支出不得超过中央补助资金的50%。

第二章  预算管理

第四条  建设项目资金必须严格按照教育部、财政部认定的项目资金预算进行项目控制，做到分年度预算专款专用，收支平衡。

第五条  经学院建设工作领导小组审批的年度项目建设计划，由学院财务处按项目下达预算控制数。项目单位限期启动项目建设、限期按规定使用资金、限期办理结算手续。

第六条  各子项目负责人必须严格按照批准的项目建设内容和预算控制数执行，一律不得超预算控制数使用资金；经批准确定的年度项目建设计划及资金预算一般不得调整。

第七条 项目资金预算由财务处根据学院建设工作领导小组批准的年度项目建设计划编制上报。

第三章 支付管理

第八条 财务处按照项目资金年度项目预算方案，根据项目资金到位情况以及建设项目的建设进度，下达建设项目资金。在执行过程中严格依据有关开支范围和标准进行会计核算，对子项目的实施、资金的投向、年度资金的调度安排实行全过程监督，确保资金的安全。

第九条  项目经费报销、借款、使用和审批程序按流程进行：

（一）金额600元及以下的：

经办人→项目负责人→项目建设办公室负责人→财务处负责人。

（二）金额600元至10000元

经办人→项目负责人→项目建设办公室负责人→分管副院长→财务处负责人

（三）金额10000元以上

经办人→项目负责人→项目建设办公室负责人→分管副院长→院长→财务处负责人

第十条 项目资金开支中凡纳入政府采购的支出项目，必须按照《中华人民共和国政府采购法》，经过招投标、集中采购等规定程序办理后方可列支。

第四章  决算管理

第十一条  项目资金决算由财务处负责编制，并汇入年度财务决算上报。

第十二条  各子项目建设单位应确保建设项目预算的执行进度。在项目建设计划期间内的年末项目资金预算额度结余，可结转下年按建设计划和规定继续使用，不得挪作他用。

建设项目按照批准的建设计划完成后，预算额度如有结余，收归学院统筹安排。

第五章  监督检查

第十三条  所有与项目资金有关的各级领导、项目负责人和财务人员，都应自觉维护国家财经纪律，同时接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查，发现问题，及时纠正。

第六章  附则

第十四条  本办法自项目批准公布之日起执行，由项目建设办公室、财务处负责解释。

第十五条 本办法结合学院相关财务管理制度共同执行。

第十六条  本办法与教育部、财政部等上级部门规定不一致时，以上级部门规定为准。