督导通报

2021年第一期

根据惯例，12月18日是我校一年一度的技能运动会，督导室组织督导员对竞赛项目进行了全程跟踪督导。今年的竞赛项目与去年相比有了较大的变化，除配电网运维等12个传统项目外，还新设了数图分析、电能计量、垃圾焚烧发电运行、无人机驾驶技术、创新创业ERP等新项目，使得今年的竞赛项目累计达到了23项。从竞赛方式看，较往年有一些新的形式，除了技能操作之外，很多项目增加了笔试内容，还有3个项目采取了作品展示，体现了竞赛的多元性和多样性。

因为技能运动会已经连续举办了六届，大部分项目是与省赛乃至国赛无缝对接，老师们对于比赛流程很熟悉，各项比赛进行顺利，没有出现意外情况。部分项目吸纳了大一学生参赛，并取得不错的成绩，也实现了技能运动会选拔人才、锻炼技能的目的。

与去年督查情况相比，今年的主要问题仍然在于赛事的准备上。突出问题如下：

1. 竞赛气氛营造不足，作为与年度运动会同等地位的技能运动会，往年会有开幕式和闭幕式，今年即便是受疫情影响，取消聚集活动，校园里也显得过于冷清，完全没有竞赛的热烈场面。

2. 去年的技能运动会没有印制竞赛方案、比赛规则等材料，督导室已经指出问题。考虑到去年绝大多数都是历年竞赛项目，尚可以沿袭往年资料，但是今年新增项目很多，仍然没有办法提前了解相关的方案、规则、评分标准等，督导员只能在督查过程中向教师或学生询问，给评判工作造成障碍。

3. 本届技能运动会赛程太长。根据教务提供的汇总表，赛事从12月1号一直延续到23号（其中《风光互补发电系统安装与调试》因为省赛原因安排在11月，未计入。根据督导室事后核查，数学建模是在27日晚上才举行）。

4. 信息沟通不畅。督导室于12月8日收到最终定稿的赛程汇总表，此时电工、电子两项比赛已于5日、6日结束。督导员按照教务提供的汇总表按时到达数图分析、电气安全技能、电能计量、数学建模四项比赛的预定场地，均发现空无一人。后与教务处核实，有的比赛时间更改，提前向教务处报备。

根据上述问题和督导员的口头反馈，督导室建议：

1. 今年赛事持续将近一个月，仍然有学生因为赛事冲突而缺席，是否考虑像校运动会一样，各系部确定项目和参赛名单后，由教务统一安排时间和赛事，避免各系部各自为战。

2. 整体上看，学生参与度不高，参与的学生也不太有热情。在疫情防控期间仍然出现这种情况，学校还是应该考虑加大宣传力度，采用开幕式、闭幕式、颁奖礼等形式营造仪式感，激发学生的参与热情。

督导室

2021年1月7日

| 技能运动会督导检查汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 组织情况 |  | 方案执行情况 |  |  |  | 应急预案 |  | 参赛规则 |  | 总体评价 |
|  |  | 组织是否有序 | 学生参赛情况（实际参赛人数） | 场所准备情况 | 竞赛内容、方式是否按照方案执行 | 竞赛时长是否按照方案执行 | 成绩评定是否按照方案执行 | 是否有应急预案 | 应急处理情况 | 学生是否知晓规则 | 规则执行情况 |  |
| 1 | 配电运维技能竞赛 | 比赛初赛200人，理论考试选报100人决赛。决赛电脑软件模拟实操，以最快最正确选拔比赛获奖等级。18日、19日、20日中午共三场。18日下午应到28人，实到19人。实操两个项目，今天下午最快的2分多钟就完成了。有评分标准，参赛学生知晓评分标准。裁判由社团的学生担任，主要是电脑评分，裁判记录用时以及操作错误之处。大一，大二，大三都参加，难得可贵的是大一学生有15人报名初赛，5人进入决赛。依托社团活动有序开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 数图分析竞赛 | 督导员按照教务提供时间未查到该项赛事，后得知更改时间。按照系部给定的时间、地点，调看监控时仍未见到，再次查询后发现时间、地点均改变。与教务沟通后确认，时间变化提前通知教务，但是没有说明地点变化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电能计量竞赛 | 督导员根据教务提供时间按时到达预定地点，未见到教师和学生。与教务沟通后确定，教师提前向教务报备过时间变化，但是与督导员巡查时间仍有出入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电力电子技术设计与制作 | 是 | 23/25 | 优 | 是 | 是 | 是 | 有 | 无 | 是 | 好 | 准备充分，组织有序 |
| 5 | 垃圾焚烧发电运行技术技能竞赛 | 是 | 26/30 | 优 | 是 | 是 | 是 | 有 | 无 | 是 | 好 | 准备充分，组织有序（缺席：1人生病，1人参加体检，2人供电专业学生情况不明） |
| 6 | CAD | 是 | 18/24 | 优 | 是 | 是 | 是 | 有 | 无 | 是 | 好 | 准备充分，组织有序（缺席6人，原因是比赛项目冲突） |
| 7 | 继电保护比赛 | 是 | 15/15 | 优 | 是 | 是 | 是 | 有 | 无 | 是 | 好 | 准备充分，组织有序 |
| 8 | 无人机驾驶技术竞赛 | 是 | 无变动 | 优 | 是 | 是 | 是 | 有 | 无 | 是 | 好 | 准备充分，组织有序（8人参加决赛，人数有点少，建议学校可以从1-2年级开式课程或实训项目，增加学生的可参与率） |
| 9 | 英语口语竞赛 | 是 | 13/15 | 优 | 是 | 是 | 是 | 有 | 无 | 是 | 好 | 准备充分，组织有序 |
| 10 | 单片机小系统设计大赛 | 是 | 无变动 | 优 | 是 | 是 | 是 | 有 | 无 | 是 | 好 | 准备充分，组织有序（为成果展示项目） |
| 11 | 电气与PL控制大赛 | 有序 | 68/77 | 良好 | 未见 |  |  |  |  | 知晓 |  | 总体评价：组织有序，教师按时到位，学生有序参赛，不过总体热情不高。大赛组织管理还有待提高 |
| 12 | 电气安全技能竞赛 | 督导员根据教务公布的时间到达预订教室，大门紧闭，该实训室在规定时间没有竞赛。与教务沟通后确认，教师提前向教务报备过赛事提前。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 变电运行技能竞赛 | 有序 | 32/36 |  | 未见 |  |  |  |  | 知晓 |  | 2:00分开始 |
| 14 | 工程测量竞赛 | 有序 | 36/36 |  | 未见 |  |  |  |  | 知晓 |  | 总体评价：组织有序，教师按时到位，学生有序参赛，不过总体热情不高。大赛组织管理还有待提高 |
| 15 | 钳工 | 有序 | 24/24 |  | 未见 |  |  |  |  | 知晓 |  |  |
| 16 | 创新创业ERP管理大赛 | 学生参赛率较高，地点变化，在原定地点贴纸条通知。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 数学建模竞赛 | 根据上报教务的时间、地点，未查到该项赛事。后与系部沟通，时间改为12月27日，地点不变，查看监控后证实。与教务沟通后得知，时间更改未通知教务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |